## Sprint1
Day | Planned | Actual
March-14 | 6 | 6
March-15 | 6 | 6
March-16 | 6 | 6
March-17 | 5 | 6
March-18 | 5 | 6
March-19 | 5 | 6
March-20 | 5 | 5
March-21 | 5 | 5
March-22 | 4 | 5
March-23 | 4 | 5
March-24 | 4 | 5
March-25 | 4 | 4
March-26 | 3 | 4
March-27 | 3 | 4
March-28 | 3 | 3
March-29 | 3 | 3
March-30 | 2 | 3
March-31 | 2 | 3
April-1 | 2 | 2
April-2 | 2 | 2
April-3 | 1 | 2
April-4 | 1 | 2
April-5 | 1 | 2
April-6 | 1 | 1
April-7 | 0 | 1
April-8 | 0 | 1
April-9 | 0 | 0

## Sprint2
Day | Planned | Actual
April 10 | 12 | 12
April 11 | 12 | 12
April 12 | 11 | 12
April 13 | 10 | 12
April 14 | 10 | 11
April 15 | 9 | 11
April 16 | 8 | 11
April 17 | 7 | 10
April 18 | 7 | 10
April 19 | 7 | 7
April 20 | 6 | 7
April 21 | 5 | 6
April 22 | 5 | 5
April 23 | 3 | 5
April 24 | 3 | 5
April 25 | 3 | 4
April 26 | 2 | 4
April 27 | 2 | 3
April 28 | 2 | 3
April 29 | 1 | 2
April 30 | 1 | 2
May 1 | 0 | 2
May 2 | 0 | 0